Аналитическая записка

о результатах мониторинга государственного задания № 1

на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области»

по состоянию на 1 июля 2026 года

1. Характеристика фактических результатов выполнения государственного задания.

В рамках государственного задания ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» в период с 01 января по 30 июня 2026 года оказывались 4 государственные (отраслевые) услуги:

- Подготовка руководителей и специалистов противопожарной службы (пункт 1.11.3 Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Ленинградской области);

- Подготовка руководителей и специалистов спасательной службы (пункт 1.11.5 Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Ленинградской области);

- Подготовка должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти Ленинградской области, руководителей и работников подведомственных им учреждений в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (пункт 1.11.1 Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Ленинградской области).

- Подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов (пункт 1.11.7 Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Ленинградской области).

Выполнение государственных услуг «Подготовка руководителей и специалистов противопожарной службы» и «Подготовка руководителей и специалистов спасательной службы» государственного задания ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» в составе показателя, характеризующего содержание государственной услуги, включает в себя:

- реализацию дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

- реализацию дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки;

- реализацию основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

Выполнение государственной услуги «Подготовка должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти Ленинградской области, руководителей и работников подведомственных им учреждений в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» в составе показателя, характеризующего содержание государственной услуги, включает:

- реализацию дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

- реализацию дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

Выполнение государственной услуги «Подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов» государственного задания ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» в составе показателя, характеризующего содержание государственной услуги, включает:

- реализацию основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

Фактические результаты выполнения государственного задания ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» за первое полугодие 2026 года приведены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика выполнения государственного задания

ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области»

за первое полугодие 2026 года

| Наименование государственной услуги | Значение натурального показателя объема государственного задания, утвержденного на 2026 год, (чел.×час) | Фактическое значение выполнения натурального показателя объема государственного задания в период с 01.01-30.06.2026 года (нарастающим итогом), (чел.×час) | Процент выполнения государственного задания в период с 01.01-30.06.2026(от запланированных годовых значений), (%) | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Характеристика перспектив выполнения государственного задания в соответствии с утвержденными объемами государственного задания | Перечень и описание мер, принятых по результатам мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка руководителей и специалистов противопожарной службы | 94721 | 50000 | 53 | Отклонений нет | Выполнение плановых показателей будет составлять 100% | Проведение учебных занятий в плановом режиме |
| Подготовка руководителей и специалистов спасательной службы | 21086 | 11868 | 56 | Отклонений нет | Выполнение плановых показателей будет составлять 100% | Проведение учебных занятий в плановом режиме |
| Подготовка должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти Ленинградской области, руководителей и работников подведомственных им учреждений в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 27308 | 18860 | 69 | Отклонений нет | Выполнение плановых показателей будет составлять 100% | Проведение учебных занятий в плановом режиме |
| Подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов | 19428 | 10752 | 55 | Отклонений нет | Выполнение плановых показателей будет составлять 100% | Проведение учебных занятий в плановом режиме |

2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения государственного задания от утвержденных значений.

По состоянию на 1 июля 2026 года в деятельности ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов государственного задания от утвержденных значений, не выявлено.

Обучение слушателей проходит в соответствии с установленным графиком учебного процесса.

3. Характеристика перспектив выполнения государственного задания в соответствии с утвержденными объемами на 2026 год.

По результатам мониторинга выполнения государственного задания очевидно, что ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» имеет все необходимые условия для выполнения в 2026 году утвержденного государственного задания № 1 в части государственных услуг, предусмотренных Региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ Ленинградской области. Риски невыполнения государственного задания минимальны.

4.  Перечень и описание мер, принятых по результатам мониторинга.

Проведенный мониторинг показал отсутствие необходимости применения оптимизационных процедур в рамках выполнения государственного задания № 1 ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области».

Мониторинг осуществил главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вундер Н.С.